## Slide 1: Stan wdrażania Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027
28 maja 2026 r.

## Slide 2: Plan prezentacji
I. Stan wdrażania PT FE 21 27
II. Realizowane projekty - aktualności

## Slide 3: Stan wdrażania w PT FE
Od 1 listopada 2025 r. trwa czwarty nabór dla projektów składanych w programie Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
Do 25 maja 2026 r. beneficjenci w nowym naborze złożyli 22 wnioski o dofinansowanie.
Jednocześnie podpisano 17 nowych umów. Pozostałe umowy są w trakcie procedowania.

## Slide 4: Stan wdrażania w PT FE
 | Liczba podpisanych umów | Alokacja EU | Wkład EU w podpisanych umowach | % wykorzystania alokacji | Łączne wydatki certyfikowane | % wykorzystania alokacji
Priorytet 1 | 86 | 1 643 254 779,57 zł | 1 180 145 196,81 zł | 71,8% | 805 328 718,84 zł | 49,0%
Priorytet 2 | 18 | 595 772 132,02 zł | 372 613 846,47 zł | 62,5% | 85 515 424,82 zł | 14,4%
Priorytet 3 | 1 | 106 422 522,56 zł | 82 898 400,00 zł | 77,9% | 26 552 600,43 zł | 25,0%
Razem PT FE | 105 | 2 345 449 434,15 zł | 1 635 657 443,28 zł | 69,7% | 917 396 744,09 zł | 39,1%
Umowy i wydatki certyfikowane w PT FE 2021-2027 wg stanu na 25 maja 2026

## Slide 5: Stan wdrażania w PT FE
Umowy i wydatki certyfikowane w PT FE 2021-2027 wg stanu na 25 maja 2026
Chart: 
| Priorytet 1 | Priorytet 2 | Priorytet 3 | Razem PT FE
Liczba podpisanych umów

Alokacja EU | 1643254779.57 | 595772132.02 | 106422522.56 | 2345449434.15

Wkład EU w podpisanych umowach | 1180145196.81 | 372613846.47 | 82898400 | 1635657443.28

% wykorzystania alokacji

Łączne wydatki certyfikowane | 805328718.84 | 85515424.82 | 26552600.43 | 917396744.09

## Slide 6: Stan wdrażania PT FE na tle pozostałych programów krajowych
Fundusze Europejskie 2021-2027 na/dla: | UMOWY o dofinansowanie |  |  | UMD UE / Alok. | WYDATKI beneficjentów |  | WPC UE / Alok. | WNIOSKI o Płat. do KE |  | WPŁ UE / Alok.
 | Liczba | Kwalifikowalne mln PLN | Wkład UE mln PLN |  | Kwalifikow. Mln PLN | Wkład UE mln PLN | UE / | Kwalifiko-walne (mln PLN) | Wkład UE (mln EUR) | UE /
Infrastruktura, Klimat, Środowisko | 912 | 82 185,6 | 66 531,7 | 64,7% | 25 800,4 | 21 093,8 | 20,5% | 22 000,3 | 4 324,9 | 17,9%
Nowoczesna Gospodarka | 2 255 | 28 371,4 | 19 226,3 | 56,7% | 4 861,6 | 3 200,1 | 9,4% | 3 925,6 | 731,5 | 9,2%
Rozwój Społeczny | 1 105 | 16 627,0 | 13 792,5 | 80,1% | 3 738,2 | 3 097,8 | 18,0% | 3 383,7 | 651,6 | 16,1%
Rozwój Cyfrowy | 131 | 6 616,9 | 5 058,3 | 59,8% | 2 215,6 | 1 743,0 | 20,6% | 2 068,8 | 381,8 | 19,2%
Polska Wschodnia | 1 474 | 11 461,4 | 9 093,4 | 80,7% | 3 092,3 | 2 566,2 | 22,8% | 2 482,4 | 494,7 | 18,7%
Pomoc Techniczna | 105 | 2 052,0 | 1 635,7 | 69,9% | 1 182,1 | 942,3 | 40,3% | 1 150,9 | 214,1 | 38,9%
ŁĄCZNIE KRAJOWE | 5 982 | 147 314,4 | 115 337,8 | 65,5% | 40 890,1 | 32 643,1 | 18,5% | 35 011,7 | 6 798,6 | 16,4%

## Slide 7: Postęp rzeczowy w Programie
Priorytet | Nazwa wskaźnika | Wartość z WOD | Wartość z WOP | Cel końcowy (2029)
Pierwszy | Średnioroczna liczba etatów finansowanych z Pomocy Technicznej | 1 684 | 1 549 | 1 650
 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji | 11 851 | 8 865 | 10 000
 | Liczba przeprowadzonych ewaluacji | 43 | 24 | 50
 | Liczba opracowanych ekspertyz | 265 | 93 | 100
 | Liczba zakupionych komputerów | 991 | 480 | 1 650
 | Liczba posiedzeń komitetów, sieci grup oraz innych spotkań w celu wymiany doświadczeń z partnerami | 732 | 205 | 90
Drugi | Liczba punktów informacyjnych na terenie kraju | 49 | 52 | 48
 | Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów | 185 774 | 226 365 | 180 000
 | Liczba udzielonych dotacji na realizację projektów wzmacniających potencjał beneficjentów | 126 | 91 | 200
 | Liczba użytkowników CST | 120 000 | 114 257 | 100 000
Trzeci | Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu | 7 | 5 | 9,00
Notes: Justyna, przy Liczba opracowanych ekspertyz mocno spadła wartość z WOD – to wynika ze zmian we wnioskach o dofinansowanie.
Dotacje mocno przyspieszyly jeśli chodzi o WOP – było 30 w listopadzie na prezentacji.

## Slide 8: REALIZOWANE PROJEKTY - AKTUALNOŚCI

## Slide 9: Priorytet 1

## Slide 10: „Wsparcie instytucji koordynującej Umowę Partnerstwa ds. strategicznych w latach 2023-2028”
Projekt PTFE.01.01-IZ.00-0003/23
Projekt realizowany przez Departament Strategii w MFiPR,
03.04.2023 – 31.12.2028
Całkowita wartość 37 000 000,00 PLN

## Slide 11
15 odebranych opinii/ekspertyz/analiz/raportów;
9 odebranych i 3 zlecone - zlecenia ad hoc opinii;
4 zlecone recenzje projektu założeń do Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego. Zakres: obronność, odporność i bezpieczeństwo państwa; konkurencyjność i innowacyjność gospodarki; transformacja energetyczna; rozwój obszarów wiejskich;
1 posiedzenie Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa na lata 2021-2027;
1 posiedzenie plenarne i 7 grup roboczych on-line Podkomitetu ds. stosowania Karty Praw Podstawowych unii Europejskiej we wdrażaniu perspektywy finansowej 2021-2027;
1 planowane przeprowadzenie badania stanu wiedzy na temat terytorializacji polityk, metod TIA oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów symulacyjnych w użyciem metod TIA;

## Slide 12: „Wsparcie Krajowej Jednostki Ewaluacji w zakresie realizacji procesu ewaluacji polityki spójności”
Projekt PTFE.01.01-IZ.00-0011/23
Projekt realizowany przez Departament Strategii w MFiPR,
20.10.2023 – 30.06.2029
Całkowita wartość 22 000 000,00 PLN

## Slide 13: Ewaluacja efektów wsparcia rozwoju infrastruktury B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach w ramach polityki spójności 2014-2020 i 2021-2027
Wykonawca: LB&E Sp. z o.o.
Termin realizacji: kwiecień 2026 r.
Ewaluacja wdrażania zasady partnerstwa w perspektywie 2021–2027
Wykonawca: konsorcjum firm EGO S.C. i LB&E
Termin realizacji: lipiec 2026
(odbiór raportu maj 2026, następnie asysta badawcza i praca nad rekomendacjami)

## Slide 14: Przebieg i uwarunkowania procesu programowania perspektywy finansowej 2021-2027
Wykonawca: IDEA Instytut Sp. z o.o.
Data zakończenia badania: lipiec 2025 r.

## Slide 15
Badania, których proces realizacji dopiero się rozpoczął lub są planowane do realizacji przez Krajową Jednostkę Ewaluacji
Ewaluacja mechanizmów i efektów wsparcia dużych przedsiębiorstw w ramach polityki spójności 2014-2020 i 2021-2027
Ewaluacja mid-term efektów wsparcia instytucji otoczenia biznesu w ramach Umowy Partnerstwa 2021-2027
Planowany termin rozpoczęcia badania: IV kwartał 2026 r.
Planowany termin rozpoczęcia badania: II kwartał 2026 r.

## Slide 16: Priorytet 2

## Slide 17: Centrum Wsparcia Beneficjenta (CWB) - punkt informacyjno-doradczy dla podmiotów ubiegających się o środki na finansowanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności w PF 2021-2027
Projekt PTFE.02.01-IZ.00-0001/23
Projekt realizowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
01.01.2023 – 31.12.2029
Całkowita wartość 12 780 000,00 PLN

## Slide 18
Punkt informacyjno-doradczy dla podmiotów ubiegających się o finansowanie działań z zakresu ochrony bioróżnorodności w PF 2021-2027 (projekt PTFE.02.01-IZ.00-0001/23), w ramach następujących programów:
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS)
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
Fundusze Europejskie dla Regionów
Cel projektu:
Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych podmiotów planujących ubieganie się o dofinansowanie na realizację projektów przyrodniczych oraz realizujących projekty przyrodnicze
Beneficjenci:
administracja rządowa - GDOŚ, GIOŚ, RDOŚ, parki narodowe, PGL LP, urzędy morskie, administracja samorządowa, jednostki naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe

## Slide 19
Wizyty studyjne – jako sposób uczenia się od najlepszych – organizowane w miejscach realizacji projektów, które już otrzymały wsparcie unijne, spotkania z innymi beneficjentami Funduszy Europejskich w celu skorzystania z ich doświadczeń i dobrych praktyk w prowadzeniu czynnej ochrony przyrody: Infrastruktura turystyczna (edycja górska) – Kudowa Zdrój/Park Narodowy Gór Stołowych, wrzesień 2025, 51 osób Ochrona Nietoperzy w praktyce - Polańczyk/Nadleśnictwo Baligród, październik 2025, 50 osób Ochrona ptaków siewkowych – Góra Kalwaria/Dolina Środkowej Wisły, maj 2026, 50 osób Ochrona gatunków rodzimych/zwalczanie gatunków inwazyjnych – Serwy/Wigierski Park Narodowy, planowana na czerwiec 2026 Ochrona mokradeł – Szczecin/parki krajobrazowe, planowana na wrzesień/październik 2026
Efekty/realizacja

## Slide 20
Szkolenia dwudniowe - realizacja i rozliczanie projektów wraz z wizytą w miejscach realizacji projektów przyrodniczych – planowane do realizacji od czerwca 2026 (Gdynia i Instytut Ochrony Przyrody PAN - 06.2026, Zamość i Roztoczański Park Narodowy – 08.2026, Białystok i Narwiański Park Narodowy – 09.2026, – 10.2026), Kraków i Ojcowski Park Narodowy
Usługi doradcze oraz eksperckie:
dedykowane konsultacje grupowe, dziedzinowe (dotychczas 7 spotkań, średnio raz w miesiącu), ponad 1100 osób
konsultacje indywidualne (na bieżąco)
Efekty/realizacja
Działania komunikacyjne:
Wideoblog "Naturalnie pomagamy! Punkt dla Przyrody"
promujący dobre praktyki w realizacji projektów przyrodniczych publikowany w internecie https://www.youtube.com/playlist?list=PL8anjHA1pPSIXRrCxLQz3DIYWVx1vTDa8
Liczba przeszkolonych osób od 10.2025 do 05.2026 – ponad 9000 osób od początku realizacji projektu – ponad 19 000 osób

## Slide 21: „Realizacja wybranych projektów SOR w latach 2023-2029”
Projekt PTFE.02.01-IZ.00-0005/23
Projekt realizowany przez Departament Strategii, MFiPR
01.07.2023 – 30.06.2029
Całkowita wartość 41 900 000,00 PLN

## Slide 22: Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) – projekt strategiczny Krajowej Polityki Miejskiej 2030
Cel strategiczny PIM:
Wspomaganie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju polskich miast
Cele szczegółowe:
Partnerska współpraca i wymiana wiedzy
Podniesienie kompetencji kadr jst
Wypracowanie oddolnych propozycji rozwiązań na poziom krajowy
Partycypacja społeczna

## Slide 23: PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI
Od 2017 roku PIM zgromadził prawie 100 samorządów (w tym MOFy takie jak Warszawska Metropolia, Górnośląsko-Zagłebiowska Metropolia, Białostocki Obszar Funkcjonalny, Metropolia Krakowska, Szczeciński OF).
3 edycje PIM
2017-2019
2021-2023
2024-2026
3 sieci w każdej edycji
jakość powietrza, mobilność, rewitalizacja
sieć cyfrowa, zielona, ppp
mieszkalnictwo, miasto kompaktowe, efektywność energetyczna

## Slide 24: 4. EDYCJA PIM
PIM jest skutecznym narzędziem wspierającym rozwój kompetencji samorządów, współpracę między miastami oraz przygotowanie lokalnych inicjatyw rozwojowych.
MFiPR planuje IV edycję projektu, która będzie realizowana w latach 2027-2029.
Założenia i kierunki rozwoju
kontynuacja sprawdzonej formuły
wzmocnienie wymiaru wdrożeniowego
ukierunkowanie prac miast na przygotowanie projektów możliwych do realizacji i finansowania w ramach nowej perspektywy UE 2028–2034
Notes: Tutaj Bank Światowy przeprowadził taka swoją, wewnetrzna analizę – rozeslal ankiety i przeprowadzil wywiady z uczetnikami i na tej podstawie wnosimy, ze PIM to skuteczne narzedzie

## Slide 25: PIM Alumni
PIM Alumni to coroczne spotkanie aboslwentów zakończonych edycji PIM.
Od 2023 r. przeprowadzono 3 edycja PIM Alumni. Każda gromadziła min. 110 uczestników, co dawało ponad 80% frekwecję z miast w projekcie. Spotkania cieszą się bardzo dużą popularnością wśród samorządów.

## Slide 26: „Wsparcie JST w realizacji działań rozwojowych”
Projekt PTFE.02.01-IZ.00-0008/23
Projekt realizowany przez Departament Rozwoju Regionów, MFiPR
01.07.2023 – 31.12.2029
Całkowita wartość 87 800 000,00 PLN

## Slide 27: Najważniejsze zadania w okresie 11.2025-12.2026:
Projekt „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” czyli współpraca z Zespołami ds. Rewitalizacji w 16 urzędach marszałkowskich
Projekt „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa”
Projekt „Sprawny system rewitalizacji – podsumowanie 10-ciu lat ustawy o rewitalizacji”

## Slide 28: „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” czyli współpraca z Zespołami ds. Rewitalizacji w 16 urzędach marszałkowskich
Podsumowanie działań w 2025 roku:
Wsparciem szkoleniowym zostało objętych 3 743 uczestników z 807 gmin w ramach 127 spotkań edukacyjnych.
Indywidualnym wsparciem doradczym zostało objętych 319 gmin.
Zorganizowano 3 konkursy plastyczne dla uczniów szkół podstawowych oraz seniorów dotyczące rewitalizacji oraz jej znaczenia dla społeczności lokalnej.
Łącznie 623 gmin opracowało gminne programy rewitalizacji czyli ponad 25% wszystkich gmin w Polsce prowadzi działania rewitalizacyjne – liczba programów będzie rosła w 2026 roku.
Notes: Wsparcie edukacyjne i doradcze będzie kontynuowane w 2026 roku.

## Slide 29: Regionalne Granty na Rewitalizację
W ramach projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” w roku 2025 udzielono gminom pierwsze Regionalne Granty na Rewitalizację czyli 10 grantów w województwie lubuskim na mini-projekty rewitalizacyjne służące zaangażowaniu społeczności lokalnej i realizowane są przez gminy we współpracy z lokalnymi NGO. Konkursy na granty planowane są we wszystkich województwach – wystartowały już w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, wielkopolskim.
Gmina Górzyca
Gmina Świdnica
Notes: Gmina Górzyca zrealizowała projekt „W Laskach też się dzieje! Dzięki grantowi można było zmodernizować świetlicę w laskach Lubuskich i zorganizować wiele wspólnych wydarzeń, min.: spacer przyrodniczy z rozpoznawaniem ziół i kwiatów, wspólne ognisko, warsztaty rękodzieła z wikliny, warsztaty dzikiej kuchni, Święto Drzewa czy Turniej gier planszowych. Partner w działaniach była Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych z Górzycy.
Gmina Świdnica realizowała projekt „Rozbudowa funkcji rekreacyjnych Zalewu w Świdnicy”.
Zrealizowano m. in. zakup i montaż małej architektury. Zorganizowano cyklu wydarzeń integracyjno-edukacyjnych, w tym: Eko Piknik, Kino pod Strzechą, Dzień Sąsiada – Piknik nad wodą oraz event Sztuka na Plaży. Partnerem było Stowarzyszenie Siedlisko w Grabowcu.

## Slide 30: „Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa”
Podsumowanie działań w 2025 roku:
wsparto 8 regionalnych Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji;
wsparciem szkoleniowym zostało objętych 1059 uczestników z 432 gmin w ramach 14 spotkań edukacyjnych;
wybrano 16 gmin do indywidualnego wsparcia w ramach projektu partnerskiego „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji”.
Notes: Wsparcie edukacyjne i doradcze dla gmin będzie kontynuowane w 2026 roku.
Projekt Partnerski „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji” to indywidualne merytoryczne wsparcie eksperckie świadczone w ramach długoterminowej współpracy partnerskiej wybranym 16 gminom w kraju. Wsparcie to kierowane jest do gmin prowadzących rewitalizację z uwzględnieniem potencjału dziedzictwa kulturowego i jego znaczenia dla przezwyciężania negatywnych zjawisk na obszarach zdegradowanych.

## Slide 31: „Sprawny system rewitalizacji – podsumowanie 10-ciu lat ustawy o rewitalizacji”
Celem projektu było przeprowadzenie debaty nad aktualnością ustawy o rewitalizacji i wypracowanie propozycji zmian w obowiązujących przepisach.
Propozycje zmian wypracowano w ramach grupy eksperckiej, składającej się z przedstawicieli samorządów szczebla lokalnego, regionalnego, administracji rządowej, środowiska eksperckiego i naukowego, a efekty projektu zaprezentowano w Raporcie oraz podczas konferencji w 11.2025 w Gdańsku.
Promując dobre praktyki przygotowano podcast „Przyjazna rewitalizacja. Jak prostym językiem budować zaufanie mieszkańców?”.
Notes: Ministerstwo Rozwoju i Technologii podczas Sejmowej Komisji Infrastruktury w połowie kwietnia br. dotyczącej potrzeb nowelizacji ustawy o rewitalizacji zapowiedziało podjęcie się takiej nowelizacji, z uwzględnieniem kwestii wskazanych w Raporcie końcowym z pracy grupy eksperckiej w ramach projektu pn. „Sprawny system rewitalizacji – podsumowanie 10-lecia funkcjonowania ustawy o rewitalizacji”
Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów we współpracy z MFiPR.

## Slide 32: „ Wsparcie beneficjentów polityki spójności w obszarze zamówień publicznych”
Projekt PTFE.02.01-IZ.00-0001/24
Projekt realizowany przez Urząd Zamówień Publicznych
01.02.2024 – 30.11.2027
Całkowita wartość 3 630 000,00 PLN
Notes: Projekt realizowany przez UZP

## Slide 33: Działania realizowane w okresie od listopada 2025 –2026
Wydarzenia podejmujące zagadnienia ważne dla uczestników systemu zamówień publicznych
Cyberbezpieczeństwo w zamówieniach publicznych – konferencja, 14.11.2025
Rozwiązywanie sporów w zamówieniach publicznych - regulacje prawne i dotychczasowe doświadczenia – seminarium, 26.11.2025
Nowe rozwiązania w obszarze zamówień publicznych – konferencja, 13.03.2026
Ochrona danych w zamówieniach publicznych. Wykorzystanie nowych technologii – konferencja, 18.09.2026
Notes: W okresie od listopada 2025 do chwili obecnej zrealizowano liczne konferencje poświęcone zamówieniom publ.
W tym roku 18 września zaplanowana jest konferencja „ochrona danych w zamówieniach publicznych. Wykorzystanie technologii”

## Slide 34: Urząd Zamówień Publicznych Projekt „Wsparcie beneficjentów polityki spójności w obszarze zamówień publicznych”
W 2026 r. zostanie przeprowadzone badanie funkcjonowania systemu zamówień publicznych, w tym procesu przygotowania, udzielenia i realizacji zamówień publicznych realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
Organizacja szkoleń z aktualną tematyką w obszarze zamówień publicznych
2025 r. – 31 szkoleń online
2026 r. – 31 szkoleń online
Liczba uczestników szkoleń online od początku realizacji projektu - 4708 osób

## Slide 35: Dziękujemy za uwagę