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	PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

	Tytuł lub zakres projektu
	Działania wzmacniające udział organizacji pozarządowych w programowaniu i wdrażaniu Funduszy Europejskich. 

	Podmiot, który będzie wnioskodawcą
	●      Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (PZS)
●      Wspólnota Robocza Związków Organizacji Społecznych (WRZOS)

	Uzasadnienie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny oraz wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą:

	Organizacje pozarządowe reprezentujące społeczeństwo obywatelskie są wymienione w Programie Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich jako wchodzące w skład grupy partnerów spoza administracji.
 
Zważywszy na istotną rolę zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, w tym szczególnie reprezentatywnych ponad branżowych i branżowych federacji krajowych organizacji pozarządowych, w programowaniu, wdrażaniu, promowaniu i monitorowaniu Funduszy Europejskich pod kątem ich przejrzystości i efektywności, a także pod kątem przestrzegania zasady partnerstwa oraz zasad horyzontalnych, a także ze względu na potrzebę upowszechniania wśród organizacji pozarządowych wiedzy o możliwościach i zasadach uczestnictwa w naborach wniosków na realizację projektów dla różnych grup beneficjentów w programach ogólnopolskich i regionalnych finansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2021 -2027, należy przyjąć, że to same organizacje pozarządowe powinny realizować cele promocyjne i informacyjne wobec swojego sektora. W celu jak najlepszego dopasowania komunikatów dotyczących funduszy europejskich do potrzeb informacyjnych i sposobu percepcji poszczególnych grup docelowych Programu PTFE przewiduje się zaangażowanie partnerów spoza administracji. 
 
Pogląd ten potwierdziło stanowisko członków Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa na lata 2021-2027 reprezentujących organizacje społeczeństwa obywatelskiego dotyczące propozycji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej włączenia partnerów spoza administracji do realizacji działań z zakresu komunikacji, informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 z dnia 5 października 2023 roku.
Projekt jest oparty o doświadczenia i produkty projektu “Działania informujące i promujące Fundusze Europejskie wśród organizacji pozarządowych” realizowanego przez konsorcjum z udziałem PZS, WRZOS, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) i PSON. Raport z ewaluacji działań w tym projekcie wyraźnie wskazał na przydatność tego typu projektu dla wzmacniania świadomości, wiedzy i kompetencji zw. z Funduszami Europejskimi w środowisku organizacji pozarządowych.
Natomiast 21 kwietnia 2026 r. zostało podpisane  Stanowisko Prezydium Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa na lata 2021-2027  dotyczące propozycji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej włączenia partnerów spoza administracji do realizacji działań wzmacniających udział organizacji pozarządowych i wspierających administrację w programowaniu i wdrażaniu Funduszy Europejskich. Oznacza to, że Prezydium Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa przychyliło się do propozycji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  i przyjęcia do dofinansowania w trybie niekonkurencyjnym dwóch projektów dotacyjnych z zakresu działań wzmacniających udział organizacji pozarządowych i wspierających administrację w programowaniu i wdrażaniu Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w łącznej kwocie 4 milionów złotych na okres dwóch lat, w zakresie stanowiącym załącznik do niniejszego stanowiska.

	Typ/typy projektów
	Projekt Konsorcjum stanowi projekt Pomocy Technicznej realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomocy Technicznej 2021–2027 i obejmuje następujące typy projektów, odpowiadające zakresowi zadań ujętych we wniosku (zadania nr 1–6, w tym podzadania PZS/ WRZOS):
1) Projekty analityczne, badawcze i eksperckie (diagnoza–wnioski–rekomendacje)
(zadania nr: 1, 3)
Obejmują opracowanie analiz, raportów, policy papers oraz rekomendacji dotyczących wdrażania Funduszy Europejskich i przygotowania kolejnej perspektywy, w tym identyfikację barier, dobrych praktyk i wyzwań systemowych na podstawie danych ilościowych i jakościowych oraz doświadczeń organizacji pozarządowych i interesariuszy (m.in. desk research, warsztaty fokusowe, syntezy lessons learned, dialog z instytucjami).
2) Projekty wzmacniające potencjał beneficjentów i partnerów systemu wdrażania FE (kompetencje i prewencja ryzyk)
(zadania nr: 1, 2, 4, 5, 6)
Obejmują działania służące podnoszeniu kompetencji organizacji pozarządowych jako beneficjentów i partnerów FE oraz przedstawicieli instytucji systemu FE, w szczególności w zakresie: przygotowania i realizacji projektów, interpretacji dokumentów wdrożeniowych, stosowania zasad horyzontalnych, przygotowania do kontroli i ograniczania ryzyka nieprawidłowości, a także wzmacniania jakości udziału strony społecznej w mechanizmach monitorowania.
3) Projekty wspierające jakość wdrażania FE oraz stosowanie zasad horyzontalnych
(zadania nr: 2, 4, 5, 6)
Ukierunkowane na poprawę spójności i jakości wdrażania Funduszy Europejskich poprzez upowszechnianie wiedzy, budowanie jednolitej interpretacji i praktycznej operacjonalizacji zasad horyzontalnych UE (równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacja, dostępność, zasada partnerstwa, zrównoważony rozwój, DNSH), z uwzględnieniem Karty Praw Podstawowych UE i Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, a także poprzez gromadzenie oraz przekazywanie instytucjom systemu FE uporządkowanej informacji zwrotnej (lessons learned).
4) Projekty wspierające partnerstwo i udział interesariuszy w systemie FE (w tym sieci i zaplecze dla KM)
(zadania nr: 1, 5, 3)
Zapewniają merytoryczne i organizacyjne wsparcie dla udziału organizacji pozarządowych i ich przedstawicieli w Komitetach Monitorujących i innych formach dialogu (grupy robocze, sieci, platformy współpracy), w tym koordynację środowiska, wymianę informacji, wypracowywanie stanowisk i rekomendacji oraz wzmacnianie funkcji monitorujących. Zakres ma charakter komplementarny wobec ewentualnych działań Pomocy Technicznej kierowanych bezpośrednio do członków poszczególnych KM – projekt nie finansuje wykonywania funkcji członka KM jako takiej, lecz zapewnia zaplecze eksperckie i sieciowe oraz ustrukturyzowaną wymianę doświadczeń (w tym „Zielone Komitety” i „Sieć Społecznych Rzeczników I Rzeczniczek Funduszy Europejskich WRZOS”).
5) Projekty informacyjne, komunikacyjne i promocyjne Funduszy Europejskich oraz budowania bazy wiedzy
(zadania nr: 2, 4, 6)
Obejmują działania informacyjne, edukacyjne i komunikacyjne dotyczące Funduszy Europejskich (w tym zielonej transformacji), zasad korzystania ze wsparcia i efektów interwencji, skierowane do organizacji pozarządowych, instytucji systemu FE, samorządów oraz społeczeństwa, realizowane m.in. poprzez rozwój i prowadzenie baz wiedzy/serwisów internetowych, publikacje, webinary, działania w mediach społecznościowych i tradycyjnych oraz upowszechnianie dobrych praktyk i lessons learned.
6) Projekty przygotowujące interesariuszy do przyszłej perspektywy finansowej UE
(zadania nr: 1, 3)
Obejmują działania eksperckie, analityczne, konsultacyjne i rzecznicze dotyczące programowania nowej perspektywy finansowej UE na lata 2028–2034, prowadzone w oparciu o doświadczenia wdrażania FE 2021–2027, w tym prace platform współpracy (np. grupa MFF PL), konsultacje z interesariuszami, przygotowanie i upowszechnianie rekomendacji oraz dialog na poziomie krajowym, regionalnym i europejskim.
Wszystkie te działania mają na celu skoordynowane i efektywne wykorzystanie środków Funduszy Europejskich, promowanie pozytywnego wizerunku Funduszy oraz wspieranie różnorodnych obszarów rozwoju społeczeństwa i środowiska organizacji pozarządowych oraz wpisują się w założenia programu Fundusze Europejskie dla Pomocy Technicznej 2021–2027
 

	Cel główny projektu:

	Celem głównym projektu jest kompleksowe wzmocnienie świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego udziału organizacji pozarządowych w systemie Funduszy Europejskich 2021–2027 poprzez skoordynowane, długofalowe działania informacyjne, edukacyjne, analityczne i rzecznicze, realizowane przez reprezentatywne federacje sektora obywatelskiego – Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Społecznych.
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępności, jakości i użyteczności informacji o Funduszach Europejskich dla organizacji pozarządowych działających na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, a także na pogłębienie rozumienia zasad programowania, wdrażania i monitorowania FE. Szczególny nacisk położony zostanie na wzmacnianie kompetencji NGO jako beneficjentów środków unijnych, partnerów instytucjonalnych oraz aktywnych uczestników mechanizmów zarządzania FE, w tym komitetów monitorujących i ciał dialogu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zielonej transformacji, zasad horyzontalnych (partnerstwo, DNSH, równość szans, dostępność, niedyskryminacja) oraz wymiaru terytorialnego interwencji.
Istotnym elementem celu projektu jest także systematyczne gromadzenie, analiza i upowszechnianie wiedzy o faktycznej dostępności Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych, identyfikowanie barier i dobrych praktyk w programach krajowych i regionalnych oraz formułowanie opartych na danych rekomendacji dla instytucji zaangażowanych w system FE. Dzięki połączeniu działań badawczych, warsztatowych i komunikacyjnych projekt przyczynia się do lepszego dopasowania polityk publicznych i instrumentów wsparcia do realnych potrzeb sektora obywatelskiego.
Równolegle projekt pełni funkcję zaplecza eksperckiego i komunikacyjnego dla środowiska organizacji pozarządowych w kontekście debaty nad przyszłą perspektywą finansową Unii Europejskiej po 2027 roku. Poprzez działania rzecznicze, sieciujące i analityczne wzmacnia zdolność NGO do formułowania spójnych stanowisk oraz udziału w krajowej i europejskiej dyskusji nad kształtem polityki spójności i Funduszy Europejskich w latach 2028–2034. W rezultacie projekt wspiera nie tylko bieżące wdrażanie FE, lecz także długofalowe wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego jako partnera w procesach rozwojowych.
 

	

Główni odbiorcy działań Konsorcjum:
−      Organizacje pozarządowe
−      Obywatele i obywatelki niestowarzyszeni w organizacjach
−      Organizacje członkowskie federacji
−      Instytucje w systemie Funduszy Europejskich
−      Samorządy lokalne jako podmioty partnerskie organizacji pozarządowych
 


1.      OCENA DOSTĘPNOŚCI FUNDUSZY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W LATACH 2021-2027 W OPARCIU O DANE ILOŚCIOWE I JAKOŚCIOWE, WRAZ Z OPRACOWANIEM LESSONS-LEARNED I REKOMENDACJI NA PRZYSZŁOŚĆ

Celem działania jest identyfikacja rzeczywistych możliwości i barier udziału organizacji pozarządowych w realizacji projektów, w szczególności w obszarach rozwoju społecznego, budowania potencjału, usług społecznych i zdrowotnych, obszaru włączenia społecznego. a także wypracowanie praktycznych wniosków wdrożeniowych (lessons learned), możliwych do wykorzystania zarówno w bieżącym doskonaleniu wdrażania programów, jak i w procesie programowania kolejnych okresów finansowania. Krajowy Plan Odbudowy jest istotny z uwagi na strukturę przyszłego Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego (PPKR) w nowym budżecie UE na lata 2028-2034 - zbliżoną do logiki KPO (opartą o rezultaty i łączącą reformy oraz inwestycje).
PZS.1.1. 
Opracowanie, konsultacja, publikacja i promocja raportu dostępności funduszy europejskich na zieloną transformację dla organizacji pozarządowych. 
To działanie obejmuje:
· Przeprowadzenie - w oparciu o opracowaną metodykę -  analizy programów krajowych (FEnIKS, FEPW, KPO) i 6 programów regionalnych (próba reprezentatywna, w tym FST), dokumentów je uszczegółowiających (m.in. SZOP, kryteriów wyboru projektów, regulaminów konkursów) pod kątem możliwości pozyskiwania i realizowania projektów przez organizacje pozarządowe na działania w obszarze zielonej transformacji (potencjał, jego wykorzystanie, bariery, ułatwienia). Krajowy Plan Odbudowy jest istotny z uwagi na strukturę przyszłego Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego (PPKR) w nowym budżecie UE na lata 2028-2034 - zbliżoną do logiki KPO (opartą o rezultaty i łączącą reformy oraz inwestycje).
· Organizacja około 7 krajowych i regionalnych warsztatów focusowych dla organizacji pozarządowych -  potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów Funduszy Europejskich na zieloną transformację. Poziom      krajowy będzie dotyczył     FEnIKS, FEPW, KPO; natomiast poziom regionalny zostanie zbadany na      próbie      reprezentatywnej, w tym FST). Przeprowadzenie około 6 wywiadów focusowych z instytucjami zarządzającymi;

· Opracowanie Raportu  na podstawie tej analizy - z badań ilościowych i jakościowych (desk-study, wywiady focusowe, warsztaty focusowe) dostępności Funduszy Europejskich na zieloną transformację dla organizacji pozarządowych     
· Konsultacja Raportu z Instytucjami      arządzającymi i opracowanie wersji końcowej.
Publikacja Raportu on-line i przekazanie rekomendacji polskim i unijnym podmiotom zaangażowanym w programowanie i wdrażanie Funduszy Europejskich. 
Wydatki będą uwzględniały sale, usługi cateringowe, wynagrodzenia ekspertów, wynagrodzenia autorów raportu, usługę korekty i składu, zwroty kosztów podróży. 
Do realizacji powyższych zadań niezbędne będzie zaangażowanie koordynatora w ramach umowy o pracę.     

WRZOS.1.1. Opracowanie, konsultacja, publikacja i promocja raportu dostępności Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych w szczególności w obszarach rozwoju społecznego, budowania potencjału NGO, usług społecznych i zdrowotnych, obszaru włączenia społecznego.

Działanie obejmie następujące elementy:

· Analiza danych zastanych - dokumentów programowych i wdrożeniowych programów regionalnych (EFS+, EFRR) oraz FERS i KPO. Analiza będzie dokonywana pod kątem możliwości pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe w szczególności w obszarach rozwoju społecznego, budowania potencjału, usług społecznych i zdrowotnych, obszaru włączenia społecznego. Analiza obejmie wybrane Szczegółowe Opisy Priorytetów (SZOP), kryteria wyboru projektów, regulaminy naborów, wytyczne. Analiza zostanie przeprowadzona z perspektywy organizacji pozarządowych jako potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów, ze szczególnym uwzględnieniem: formalnych warunków dostępu NGO do środków, zakresu tematycznego dostępnego dla NGO, spójności i przejrzystości dokumentacji konkursowej, barier administracyjnych i proceduralnych, rozwiązań ułatwiających udział NGO w naborach (np. uproszczenia, kryteria premiujące).
· [bookmark: _heading=h.2esbl8yqrhez]Warsztaty fokusowe dla organizacji pozarządowych – beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów krajowych (FERS, KPO) i regionalnych (w zakresie EFRR I EFS+). WRZOS zorganizuje warsztaty fokusowe z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty w ramach programów regionalnych oraz FERS, KPO oraz zainteresowanymi aplikowaniem o środki, lecz napotykającymi bariery dostępu. Dopuszcza się organizację wywiadów grupowych w formie zdalnej.
· Warsztaty focusowe dla przedstawicieli/lek społecznych w różnych komitetach monitorujących programów regionalnych oraz FERS. Warsztaty będą miały na celu: zebranie doświadczeń dotyczących funkcjonowania mechanizmów partnerstwa, identyfikację barier w dostępie do informacji niezbędnych do wykonywania funkcji monitorujących, wypracowanie wspólnych wniosków dotyczących jakości procesu monitorowania i udziału strony pozarządowej. Dopuszcza się organizację wywiadów grupowych w formie zdalnej.
Opracowanie raportu analitycznego i dialog z instytucjami zarządzającymi Na podstawie analizy dokumentów programowych i wdrożeniowych, warsztatów fokusowych z NGO, warsztatów focusowych z przedstawicielami KM, WRZOS opracuje raport analityczny dotyczący dostępności Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych w ramach programów regionalnych, FERS i KPO. Raport będzie obejmował: syntezę danych ilościowych i jakościowych, identyfikację barier systemowych oraz różnic regionalnych, zestaw praktycznych wniosków wdrożeniowych/lessons learned, rekomendacje operacyjne możliwe do wykorzystania.
· Raport oraz jego poszczególne elementy zostaną opracowane wizualnie -  od strony graficznej, tak aby możliwe było wykorzystywanie pojedynczych grafik z wizualizacją poszczególnych wyników dla łatwiejszego odbioru i większej responsywności w przestrzeniach pozaeksperckich. Tematyka funduszy wielokrotnie wydaje się tematyką dość hermetyczną, dlatego osobne wizualizacje/grafiki z wynikami i rekomendacjami ułatwią opinii publicznej zapoznanie się z wynikami analiz 
(ew. koszty wiążą się z potrzebą opracowania osobnych infografik jako krótkich i przystępnych wizualizacji wyników raportu).
· Wnioski raportu zostaną przedyskutowane podczas spotkania z Instytucjami Zarządzającymi programami regionalnymi oraz FERS, a następnie przekazane do dalszego wykorzystania. 
Organizacja spotkania obejmuje mapowanie podmiotów uczestniczących, przygotowanie zaproszeń rekrutację, moderację spotkania, notatkę podsumowującą. W spotkaniu uczestniczyć będzie około 20 osób. 

2.  DZIAŁANIA NAKIEROWANE NA UPOWSZECHNIANIE STOSOWANIA ZASAD HORYZONTALNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2021-2027 WŚRÓD PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI W SYSTEMIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH (INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE, KOORDYNUJĄCE, WDRAŻAJĄCE) ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
[bookmark: _heading=h.4fwjbt8yi2op]Celem działania jest wzmocnienie spójnego, jednolitego i świadomego podejścia instytucji oraz NGO do wdrażania zasad horyzontalnych, w szczególności:
·       zasady równości kobiet i mężczyzn,
·       równości szans i niedyskryminacji,
·       dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
·       zasady partnerstwa,
·       zasady zrównoważonego rozwoju,
·       zasady DNSH
z uwzględnieniem Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiego Filaru Praw Socjalnych jako nadrzędnych ram prawnych i strategicznych dla działań finansowanych z Funduszy Europejskich.
 
Działanie jest ukierunkowane na wsparcie przedstawicieli instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich (instytucje zarządzające, koordynujące i wdrażające), a także organizacji pozarządowych jako beneficjentów i partnerów realizacji polityk publicznych, w zakresie praktycznego stosowania zasad horyzontalnych w perspektywie finansowej 2021–2027 na etapie wdrażania i monitoringu Funduszy.
Działanie przyczyni się do podniesienia jakości i spójności wdrażania Funduszy Europejskich, ograniczenia ryzyka naruszeń praw podstawowych oraz wzmocnienia roli organizacji pozarządowych jako partnerów w realizacji celów społecznych polityki spójności.
 
[bookmark: _heading=h.za70vdqy0q1t]WRZOS.2.1. Webinaria dla przedstawicieli/ek instytucji systemu Funduszy Europejskich oraz organizacji pozarządowych, poświęcone:
· interpretacji zasad horyzontalnych oraz ich przełożeniu na dokumenty wdrożeniowe, kryteria wyboru projektów, procesy monitoringu i kontroli,
operacjonalizacji Karty Praw Podstawowych UE i Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, w tym w obszarach równego dostępu do usług, włączenia społecznego, godnych warunków pracy, partycypacji oraz ochrony praw beneficjentów końcowych, prezentacji doświadczeń organizacji pozarządowych jako beneficjentów Funduszy Europejskich, w formie uporządkowanej informacji zwrotnej (lessons learned) dla instytucji,
zaangażowany zostanie specjalista/tka ds. Funduszy UE i wdrażania – osoba zatrudniona na umowę o pracę

PZS. 2.1. Organizacja we współpracy PZS i WRZOS warsztatu w formie hybrydowej dla instytucji systemu Funduszy Europejskich nt. stosowania zasady partnerstwa w oparciu o doświadczenia i rekomendacje Europejskiego Forum Praktyki Partnerstwa (ECoPP przy DG REGIO) i Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa przy Komitecie Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.
Organizacja warsztatów w formie webinarów online dla instytucji systemu Funduszy Europejskich ze stosowania zasady DNSH w różnych wymiarach/obszarach, na przykład:
a.     Harmful subsidies,
b.     DNSH w energetyce,
c.     DNSH w inwestycjach przedsiębiorstw,
d.     Działania edukacyjne wspierające DNSH,
e.     Zasada DNSH a zasada partnerstwa - dobre praktyki angażowania partnerów we   wdrażaniu zasady DNSH,
g.     Zasada DNSH a rekultywacja i remediacja w obszarach FST,
h.     Zasada DNSH a inwestycje liniowe i/lub transportowe,
i.      Inwestycje w obronność a zasada DNSH









3.      DZIAŁANIA EKSPERCKIE I RZECZNICZE DOTYCZĄCE PROGRAMOWANIA NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UE NA LATA 2028-2034 W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA PROGRAMOWANIA I WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH W LATACH 2021-2027.
PZS. Działania będą polegały na prowadzeniu grupy roboczej (nieformalnej koalicji) organizacji pozarządowych “MFF PL”  (
Multiannual Financial Framework) stanowiącej platformę współpracy i wymiany informacji pomiędzy polskimi NGO. Grupa obecnie liczy około 75 osób z ponad 40 organizacji. Grupa będzie wypracowywała krótkie raporty (“policy papers”) w oparciu o analizy jej członków i zaproszonych ekspertów zewnętrznych, spotkania z interesariuszami polityki spójności na poziomie regionalnym i centralnym oraz konsultacje z NGO uczestniczącymi w pracach komitetów monitorujących perspektywy 2021-2027 (grupa “Zielone Komitety”).
Rezultaty prac grupy będą prezentowane podczas spotkań rzeczniczych z interesariuszami, podczas konferencji (seminarium) poświęconej nowemu budżetowi UE oraz udostępnione szerokiej publiczności za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych.
PZS.3.1. 
P
rowadzenie grupy MFF P
L
 - koordynacja działań NGO w obszarze nowego budżetu UE. Spotkania (stacjonarne i online) grupy eksperckiej wspierającej interesariuszy przyszłego MFF poprzez bieżące analizowanie i konsultowanie propozycji w zakresie WRF i Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego na potrzeby wsparcia eksperckiego
 procesu programowania w Polsce i uzgodnień na poziomie europejskim. 
 Wypracowywanie rekomendacji dla WRF 2028-2034 w oparciu o doświadczenia i potrzeby Polski. Praca analityczna i researcherska w celu zgromadzenia i analizy danych i doświadczeń niezbędnych do wysnucia wniosków dla nowej perspektywy budżetowej UE. Spotkania regionalne tematyczne służące zebraniu postulatów i konsultacji proponowanych rekomendacji w obszarach interwencji polityki spójności w perspektywie 2021-2027 i 2028-2034. Konsultacje z grupą “Zielone Komitety” zapewnią wkład oparty na doświadczeniach perspektywy 2021-2027.      



Organizacja około 
8 spotkań średnio dla 10 osób obejmować będzie zapewnienie cateringu, zwrot kosztów podróży. Spotkania będą organizowane w salce konferencyjnej PZS, dzięki czemu nie będzie konieczności wynajmu sali.     

PZS.3.2. Opracowanie tematyczne (policy papers) rekomendacji dla WRF 2028-2034. Te krótkie raporty powstaną w
 oparciu o analizy jej członków i zaproszonych ekspertów zewnętrznych, spotkania z interesariuszami polityki spójności na poziomie regionalnym i centralnym oraz konsultacje z NGO uczestniczącymi w pracach komitetów monitorujących perspektywy 2021-2027 (grupa “Zielone Komitety”). W trakcie projektu powstanie co najmniej

 6 opracowań
, z czego 4 zamówione u zewnętrznych autorów a 2 zostaną wykonane przez ekspertów PZS w ramach ich obowiązków (nie będą generowały dodatkowych kosztów). Do wykonania usługi opracowania publikacji policy papers zatrudnieni zostaną autorzy w ramach umów zlecenia. 
PZS.3.. Działania rzecznicze - spotkania regionalne, krajowe i europejskie oraz komunikacja w oparciu o wypracowane materiały (policy papers). Wypracowane materiały i rekomendacje będą przekazywane interesariuszom i instytucjom w Polsce i U, w tym w ramach współpracy z WRZOS - do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.


WRZOS 3.1.-3.3. Organizacja i moderowanie platformy współpracy i włączenia NGO w proces programowania - poziom regionalny, krajowy i europejski
WRZOS jako ogólnopolska federacja zrzeszająca związki i sieci organizacji pozarządowych na poziomie regionalnym i krajowym oraz podmiot aktywnie uczestniczący w pracach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa, Komitetów Monitorujących programów krajowych i regionalnych, a także Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), dysponuje unikalną zdolnością do łączenia perspektywy krajowej, regionalnej i europejskiej w procesach dotyczących przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych 2028-2034 (WRF 2028-2034).
Zgodnie ze swoim profilem i strukturą reprezentatywnych związków regionalnych i ogólnopolskich oraz ich organizacji członkowskich a także w oparciu o kontynuację koncepcji Społecznych Rzeczników i Rzeczniczek ds. Funduszy Europejskich WRZOS będzie moderować dialog organizacji pozarządowych, umożliwiając systematyczne gromadzenie doświadczeń sektora i jego włączanie w proces formułowania założeń nowej perspektywy finansowej UE, w tym  Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego (PPKR). Działania będą oparte na doświadczeniu WRZOS w pracy sieciowej, rzeczniczej i koordynacji środowisk NGO oraz obejmą poziom krajowy i regionalny.
WRZOS zapewni przepływ wiedzy o WRF 2028-2034 pomiędzy poziomem regionalnym a krajowym, w szczególności poprzez włączanie doświadczeń organizacji uczestniczących w Komitetach Monitorujących perspektywy 2021–2027 do procesów programowania nowej perspektywy. Organizacja pełnić będzie rolę łącznika między praktyką wdrożeniową a poziomem strategicznym.
Działania WRZOS będą komplementarne i planowane wspólnie z PZS-em, by osiągnąć maksymalny poziom synergii pomiędzy pracą ekspercką grupy MMF PL a przygotowaniem lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich NGO do włączania się w proces programowania.
W ramach moderowanej platformy współpracy i włączenia NGO w proces programowania przekazywane będą bieżące informacje nt. działań na poziomie europejskim a zgłaszane postulaty będą wykorzystywane przy działalności rzeczniczej na poziomie EKES-u.


Analiza doświadczeń i formułowanie wniosków strategicznych:
Zgromadzone doświadczenia z wdrażania Funduszy Europejskich 2021–2027 zostaną poddane analizie i przełożone na wnioski o charakterze strategicznym, możliwe do wykorzystania w pracach nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE 2028–2034 oraz przyszłym Planem Partnerstwa Krajowego i Regionalnego (PPKR). 
Działania WRZOS będą komplementarne z działaniami podejmowanymi przez PZS



Formułowanie wspólnych stanowisk i rekomendacji poprzez konsultacje robocze i uzgodnienia międzysektorowe.
WRZOS zapewni realne włączenie organizacji pozarządowych w formułowanie wspólnych stanowisk i rekomendacji poprzez konsultacje robocze i uzgodnienia międzysektorowe, wzmacniając zasadę partnerstwa w procesach programowania.

Dzięki obecności WRZOS w EKES możliwe będzie osadzenie krajowych doświadczeń w szerszym kontekście europejskim, w tym w odniesieniu do debat nad przyszłym kształtem polityki spójności, Europejskiego Filaru Praw Socjalnych oraz mechanizmów warunkowości. Z kolei doświadczenie WRZOS w pracach Komitetu Umowy Partnerstwa i innych gremiów konsultacyjno-monitorujących pozwoli na zapewnienie spójności rekomendacji NGO z formalnymi procesami programowania funduszy.

4. PROWADZENIE MONITORINGU REALIZACJI PROJEKTÓW I PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI PROJEKTÓW PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Działanie ma charakter prewencyjny i kompetencyjny i jest ukierunkowane na wzmocnienie zdolności organizacji pozarządowych do prawidłowej realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, w szczególności w zakresie monitoringu prowadzonych działań przygotowania do kontroli prowadzonych przez instytucje systemu FE.
Celem działania jest ograniczenie ryzyka nieprawidłowości, korekt finansowych oraz sporów interpretacyjnych, poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji NGO w obszarze obowiązków beneficjenta związanych z kontrolą projektów.
WRZOS 4.1. Opracowanie i upowszechnianie materiału informacyjnego i edukacyjnego dotyczącego zasad prowadzenia i kontroli projektów FE, w tym zakresu kontroli, praw i obowiązków beneficjenta, wymaganej dokumentacji oraz najczęściej identyfikowanych nieprawidłowości,
WRZOS 4.2. Prowadzenie webinariów i spotkań informacyjnych (dla organizacji pozarządowych, obejmujących przygotowanie organizacyjne i merytoryczne do odpowiedniego prowadzenia projektów i kontroli, w tym kontroli dokumentacji finansowej, merytorycznej oraz zgodności z zasadami horyzontalnymi,
Podczas webinariów i spotkań informacyjnych dokonywana będzie także analiza doświadczeń organizacji pozarządowych z przebiegu kontroli projektów, w celu identyfikacji powtarzających się problemów i ryzyk.
Zorganizowane zostaną 3 webinaria/spotkania informacyjne (śr. 15- 20 osób na wydarzenie) dla organizacji pozarządowych we wskazanym temacie.
WRZOS 4.3. Przekazywanie instytucjom systemu FE syntetycznych informacji zwrotnych (w ramach jednej analizy lessons learned) dotyczących problemów najczęściej występujących podczas przygotowania, monitoringu realizacji projektów, przygotowania do kontroli i kontroli projektów.
Działania będą realizowane komplementarnie wobec obowiązków informacyjnych instytucji systemu FE i w oparciu o aktualne dokumenty programowe oraz wytyczne, z wykorzystaniem strony www.funduszeeuropejskie.wrzos.org.pl  jako narzędzia upowszechniania wiedzy.
Realizacja działania przyczyni się do podniesienia jakości wdrażania projektów przez NGO, poprawy przygotowania beneficjentów do kontroli oraz wsparcia instytucji w ograniczaniu ryzyk wdrożeniowych.

     5. SYSTEMOWE WSPARCIE DLA SIECI PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W KOMITETACH MONITORUJĄCYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM I REGIONALNYM
Działanie ma charakter systemowy i rzeczniczy i jest ukierunkowane na wzmocnienie zdolności przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczących w różnych Komitetach Monitorujących programów finansowanych z Funduszy Europejskich, zarówno poziomie krajowym i regionalnym, do skutecznego wykonywania funkcji monitorujących, opiniodawczych i konsultacyjnych.
Celem działania jest podniesienie jakości udziału strony społecznej w pracach różnych Komitetów Monitorujących, co przyczynia się do sprawniejszego funkcjonowania systemu monitorowania Funduszy Europejskich.
WRZOS 5.1. Opracowanie i upowszechnianie materiału informacyjnego i edukacyjnego dotyczącego roli, kompetencji i procedur Komitetów Monitorujących, w tym zasad podejmowania decyzji, zakresu odpowiedzialności członków KM oraz dokumentów podlegających opiniowaniu
WRZOS 5.2. Prowadzenie webinariów i spotkań roboczych dla przedstawicieli NGO zasiadających w różnych Komitetach Monitorujących.
Podczas spotkań podejmowane będą jako case study kwestie analizy dokumentów programowych i wdrożeniowych, interpretacja danych monitorujących, ocena realizacji zasad horyzontalnych etc.

Organizacja wymiany doświadczeń pomiędzy członkami/członkiniami Komitetów Monitorujących na poziomie krajowym i regionalnym ma na celu identyfikację dobrych praktyk dzielenie się rozwiązaniami identyfikację pojawiających się problemów, zacieśnianie współpracy KM-ów, wzmacnianie zasady partnerstwa.
WRZOS 5.3. Gromadzenie i przekazywanie instytucjom zarządzającym uporządkowanej informacji zwrotnej (lessons learned) wynikającej z prac Komitetów Monitorujących.
Działania będą realizowane w oparciu o obowiązujące ramy prawne i proceduralne Funduszy Europejskich oraz komplementarnie wobec działań instytucji systemu FE, z wykorzystaniem strony www.funduszeeuropejskie.wrzos.org.pl   jako narzędzia informacyjnego i roboczego oraz przy wsparciu stworzonej sieci społecznych rzeczników i rzeczniczek ds. Funduszy Europejskich.
Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia zasady partnerstwa, poprawy jakości monitorowania programów oraz zwiększenia efektywności dialogu pomiędzy instytucjami a stroną społeczną.
PZS. 5.1. Prowadzenie Grupy Zielone Komitety - koordynacja prac grupy organizacji pozarządowych - członków komitetów monitorujących perspektywy 2021-2027 oraz współpracujących ekspertek i ekspertów. Grupa liczy obecnie ponad 50 osób reprezentujących 21 komitetów monitorujących (w tym 13 komitetów monitorujących programy regionalne, 6 komitetów monitorujących programy krajowe oraz Komitet Monitorujący KPO i Komitet Umowy Partnerstwa). Wsparcie członków KM w ich pracy w komitetach będzie realizowane poprzez wymianę dobrych praktyk, rozwiązań powtarzających się problemów itp. Grupa będzie prowadzona przez wypracowany format spotkań on-line oraz listę dyskusyjną służącą wymianie informacji, udostępnianie materiałów i zgłaszanie pilnych interwencji. Grupa Zielone Komitety będzie skupiać swoje prace wokół następujących kwestii: 
1. bieżący monitoring wdrażania Funduszy Europejskich w perspektywie 2021-2027, 
2. programowanie nowej perspektywy 2028-2034 w oparciu o doświadczenia perspektywy 2021-2027, 
onsultacje projektu raportu dostępności funduszy dla NGO.



6. ROZWIJANIE BAZY WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH I DZIAŁANIA EDUKACYJNE I INFORMACYJNE SKIEROWANE DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, INSTYTUCJI W SYSTEMIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH, SAMORZĄDÓW I SPOŁECZEŃSTWA   
PZS.6.1 Prowadzenie strony internetowej zielonefundusze.pl i rozpowszechnianie treści tam zawartych wśród interesariuszy.
Przewiduje się zaangażowanie redaktor/-kę prowadzący/-ą portal i specjalista/-ka ds. komunikacji (

umowa o pracę)
PZS.6.2. Działania komunikacyjne w mediach społecznościowych i tradycyjnych na temat finansowania zielonej transformacji z Funduszy Europejskich i roli organizacji pozarządowych


WRZOS 6.1 i 6.2. Prowadzenie i rozwój portalu www.funduszeeuropejskie.wrzos.org.pl, jako wyspecjalizowanej bazy wiedzy o Funduszach Europejskich, skierowanej w szczególności do organizacji pozarządowych oraz pozostałych interesariuszy systemu FE, działania komunikacyjne w mediach społecznościowych na temat Funduszy Europejskich obecnej perspektywy, WRF-u 2028-2034 i roli organizacji pozarządowych oraz wysyłka newsletterów.
Działania realizowane w ramach zadania będą polegały na:
- systematycznej aktualizacji treści strony w oparciu o informacje publikowane na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz dokumenty programowe i wdrożeniowe,
- opracowywaniu i publikowaniu materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących możliwości finansowania działań organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich,
- upowszechnianiu wiedzy na temat zasad programowania, aplikowania i realizacji projektów FE,
- prezentowaniu wniosków (lessons learned), badań, analiz
-  prowadzeniu działań komunikacyjnych służących zwiększeniu zasięgu i wykorzystania treści publikowanych na stronie w tym kampanie newsletterowe.



     























	Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał albo miesiąc oraz rok)
	II kwartał 2026 r.

	Przewidywany okres realizacji projektu (od - do)
	
01.07.2026 r. – 30.06.2028 r.

	SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU

	Szacowana kwota wydatków w projekcie ogółem (PLN)

	rok 2026 – 555 981,00 PLN

	Wymagany wkład własny beneficjenta (PLN) 
	NIE

	Poziom (%) wymaganego wkładu własnego (o ile dotyczy)
	Nie dotyczy
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